## Carta Gantt
CARTA GANTT — Plataforma de Procesos Participativos Reglados
Gobierno Regional de Valparaíso ¦ Proveedor: AWNA ¦ Duración: 30 días corridos ¦ Inicio: 13 de mayo de 2026 ¦ Término: 11 de junio de 2026
ID | Etapa | Actividad | Responsable | Inicio | Término | Días | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30
Fecha calendario | [6 empty] | 13-05 | 14-05 | 15-05 | 16-05 | 17-05 | 18-05 | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 04-06 | 05-06 | 06-06 | 07-06 | 08-06 | 09-06 | 10-06 | 11-06
▼ Etapa 1: Planificación
T1.1 | E1 | Kick-off interno y levantamiento detallado | AWNA — Lukas + Equipo | 2026-05-04 | 14-05-2026 | 2
T1.2 | E1 | Elaboración Plan de Trabajo Detallado | AWNA — Lukas | 14-05-2026 | 15-05-2026 | 2
T1.3 | E1 | Elaboración Carta Gantt definitiva | AWNA — Lukas | 14-05-2026 | 15-05-2026 | 2
M1 | E1 | ★ Hito: Aprobación Plan + Gantt (Etapa 1) | DIPLAD + Informática GORE | 15-05-2026 | 15-05-2026 | 1 |  |  | ★
▼ Etapa 2: Diseño y Arquitectura
T2.1 | E2 | Documento de Arquitectura AWS | AWNA — Desarrollo | 16-05-2026 | 17-05-2026 | 2
T2.2 | E2 | Wireframes y maquetas (Mockups) | AWNA — Diseño | 16-05-2026 | 18-05-2026 | 3
T2.3 | E2 | Prototipos navegables (ClaveÚnica + manual) | AWNA — Diseño + Desarrollo | 17-05-2026 | 19-05-2026 | 3
T2.4 | E2 | Documento de Requerimientos | AWNA — Lukas + Desarrollo | 18-05-2026 | 20-05-2026 | 3
M2 | E2 | ★ Hito: Aprobación Arquitectura + Mockups (Etapa 2) | DIPLAD + Informática GORE | 20-05-2026 | 20-05-2026 | 1 | [7 empty] | ★
▼ Etapa 3: Desarrollo del Core
T3.1 | E3 | Provisioning AWS (VPC, subredes, IAM, Secrets) | AWNA — Desarrollo | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 1
T3.2 | E3 | Setup Laravel + modelo de datos + migraciones | AWNA — Desarrollo | 21-05-2026 | 22-05-2026 | 2
T3.3 | E3 | Gestor de Procesos (CRUD backoffice) | AWNA — Desarrollo | 22-05-2026 | 25-05-2026 | 4
T3.4 | E3 | Sistema de roles y permisos | AWNA — Desarrollo | 24-05-2026 | 26-05-2026 | 3
T3.5 | E3 | Gestión de antecedentes (S3 + versionado) | AWNA — Desarrollo | 25-05-2026 | 27-05-2026 | 3
T3.6 | E3 | Pruebas funcionales del Core en QA | AWNA — Desarrollo | 27-05-2026 | 28-05-2026 | 2
M3 | E3 | ★ Hito: Aprobación Ambiente QA con Core (Etapa 3) | DIPLAD + Informática GORE | 28-05-2026 | 28-05-2026 | 1 | [15 empty] | ★
▼ Etapa 4: Portal + Participación
T4.1 | E4 | Portal Ciudadano (frontend público) | AWNA — Desarrollo | 29-05-2026 | 01-06-2026 | 4
T4.2 | E4 | Integración ClaveÚnica (OIDC) | AWNA — Desarrollo | 30-05-2026 | 02-06-2026 | 4
T4.3 | E4 | Flujo manual + validaciones (RUT, correo) | AWNA — Desarrollo | 01-06-2026 | 03-06-2026 | 3
T4.4 | E4 | Módulo de observaciones + trazabilidad | AWNA — Desarrollo | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 3
T4.5 | E4 | Exportación CSV/Excel + rutina backup 48h | AWNA — Desarrollo | 03-06-2026 | 04-06-2026 | 2
T4.6 | E4 | Pruebas integrales y de carga en QA | AWNA — Desarrollo | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 2
M4 | E4 | ★ Hito: Aprobación Versión Beta (Etapa 4) | DIPLAD + Informática GORE | 05-06-2026 | 05-06-2026 | 1 | [23 empty] | ★
▼ Etapa 5: Producción y Transferencia
T5.1 | E5 | Hardening de seguridad (OWASP + D.S. N°7/2023) | AWNA — Desarrollo | 06-06-2026 | 07-06-2026 | 2
T5.2 | E5 | Despliegue en producción AWS | AWNA — Desarrollo | 07-06-2026 | 08-06-2026 | 2
T5.3 | E5 | Configuración dominio oficial + SSL | AWNA + Informática GORE | 08-06-2026 | 08-06-2026 | 1
T5.4 | E5 | Capacitación funcional y técnica | AWNA — Lukas + Desarrollo | 09-06-2026 | 10-06-2026 | 2
T5.5 | E5 | Entrega de código, manuales y credenciales | AWNA — Lukas | 10-06-2026 | 11-06-2026 | 2
M5 | E5 | ★ Hito: Recepción conforme final (Etapa 5) | DIPLAD + Informática GORE | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 1 | [29 empty] | ★
LEYENDA
Etapa 1 — Planificación y ajuste del Plan de Trabajo
Etapa 2 — Diseño, arquitectura y UX/UI
Etapa 3 — Desarrollo del Core (Gestor + Backoffice)
Etapa 4 — Integración y módulos de participación
Etapa 5 — Puesta en producción y transferencia
★ Hito de aprobación / Recepción conforme
Nota: las fechas calendario asumen inicio del cronograma el 13 de mayo de 2026 (D1) y se ajustarán automáticamente a la fecha efectiva de notificación de aceptación de la Orden de Compra. Los fines de semana se destacan en color rojo claro.

## Detalle de tareas
DETALLE DE TAREAS POR ETAPA
Plataforma de Procesos Participativos Reglados — GORE Valparaíso
ID | Etapa | Actividad | Responsable | Inicio | Término | Días
▼ Etapa 1: Planificación
T1.1 | E1 | Kick-off interno y levantamiento detallado | AWNA — Lukas + Equipo | 2026-05-04 | 14-05-2026 | 2
T1.2 | E1 | Elaboración Plan de Trabajo Detallado | AWNA — Lukas | 14-05-2026 | 15-05-2026 | 2
T1.3 | E1 | Elaboración Carta Gantt definitiva | AWNA — Lukas | 14-05-2026 | 15-05-2026 | 2
M1 | E1 | ★ Hito: Aprobación Plan + Gantt (Etapa 1) | DIPLAD + Informática GORE | 15-05-2026 | 15-05-2026 | 1
▼ Etapa 2: Diseño y Arquitectura
T2.1 | E2 | Documento de Arquitectura AWS | AWNA — Desarrollo | 16-05-2026 | 17-05-2026 | 2
T2.2 | E2 | Wireframes y maquetas (Mockups) | AWNA — Diseño | 16-05-2026 | 18-05-2026 | 3
T2.3 | E2 | Prototipos navegables (ClaveÚnica + manual) | AWNA — Diseño + Desarrollo | 17-05-2026 | 19-05-2026 | 3
T2.4 | E2 | Documento de Requerimientos | AWNA — Lukas + Desarrollo | 18-05-2026 | 20-05-2026 | 3
M2 | E2 | ★ Hito: Aprobación Arquitectura + Mockups (Etapa 2) | DIPLAD + Informática GORE | 20-05-2026 | 20-05-2026 | 1
▼ Etapa 3: Desarrollo del Core
T3.1 | E3 | Provisioning AWS (VPC, subredes, IAM, Secrets) | AWNA — Desarrollo | 21-05-2026 | 21-05-2026 | 1
T3.2 | E3 | Setup Laravel + modelo de datos + migraciones | AWNA — Desarrollo | 21-05-2026 | 22-05-2026 | 2
T3.3 | E3 | Gestor de Procesos (CRUD backoffice) | AWNA — Desarrollo | 22-05-2026 | 25-05-2026 | 4
T3.4 | E3 | Sistema de roles y permisos | AWNA — Desarrollo | 24-05-2026 | 26-05-2026 | 3
T3.5 | E3 | Gestión de antecedentes (S3 + versionado) | AWNA — Desarrollo | 25-05-2026 | 27-05-2026 | 3
T3.6 | E3 | Pruebas funcionales del Core en QA | AWNA — Desarrollo | 27-05-2026 | 28-05-2026 | 2
M3 | E3 | ★ Hito: Aprobación Ambiente QA con Core (Etapa 3) | DIPLAD + Informática GORE | 28-05-2026 | 28-05-2026 | 1
▼ Etapa 4: Portal + Participación
T4.1 | E4 | Portal Ciudadano (frontend público) | AWNA — Desarrollo | 29-05-2026 | 01-06-2026 | 4
T4.2 | E4 | Integración ClaveÚnica (OIDC) | AWNA — Desarrollo | 30-05-2026 | 02-06-2026 | 4
T4.3 | E4 | Flujo manual + validaciones (RUT, correo) | AWNA — Desarrollo | 01-06-2026 | 03-06-2026 | 3
T4.4 | E4 | Módulo de observaciones + trazabilidad | AWNA — Desarrollo | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 3
T4.5 | E4 | Exportación CSV/Excel + rutina backup 48h | AWNA — Desarrollo | 03-06-2026 | 04-06-2026 | 2
T4.6 | E4 | Pruebas integrales y de carga en QA | AWNA — Desarrollo | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 2
M4 | E4 | ★ Hito: Aprobación Versión Beta (Etapa 4) | DIPLAD + Informática GORE | 05-06-2026 | 05-06-2026 | 1
▼ Etapa 5: Producción y Transferencia
T5.1 | E5 | Hardening de seguridad (OWASP + D.S. N°7/2023) | AWNA — Desarrollo | 06-06-2026 | 07-06-2026 | 2
T5.2 | E5 | Despliegue en producción AWS | AWNA — Desarrollo | 07-06-2026 | 08-06-2026 | 2
T5.3 | E5 | Configuración dominio oficial + SSL | AWNA + Informática GORE | 08-06-2026 | 08-06-2026 | 1
T5.4 | E5 | Capacitación funcional y técnica | AWNA — Lukas + Desarrollo | 09-06-2026 | 10-06-2026 | 2
T5.5 | E5 | Entrega de código, manuales y credenciales | AWNA — Lukas | 10-06-2026 | 11-06-2026 | 2
M5 | E5 | ★ Hito: Recepción conforme final (Etapa 5) | DIPLAD + Informática GORE | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 1